## INDICADORES
INDICADORES PARA O ALCANCE DA VISÃO E MEDIR AS ESTRATÉGIAS DO BANCO DE ALIMENTOS
SQ | INDICADORES | UNIDADE | META | IND | P/R | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez
1 | Aumento no número de associados efetivos e colaboradores | nº associados | 300 |  | P | 40 | 66 | 92 | 118 | 144 | 170 | 196 | 222 | 248 | 274 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
R
2 | Aumentar o número de mantenedores | nº mantened. | 20 |  | P | 2 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
R
3 | Aumento dos valores arrecadados | R$ (mil) | 200 |  | P | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200
R
4 | Aumentar a arrecadação de alimentos | Toneladas | 90 |  | P | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90
R
5 | Avaliar as entidades cadastradas | % avaliadas | 90% |  | P | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90
R
7 | Quantidade de alimentos distribuídos | Toneladas | 88 |  | P | 8 | 14 | 18 | 23 | 28 | 32 | 38 | 43 | 48 | 52 | 58 | 62 | 68 | 72 | 78 | 83 | 88 | 88
R
8 | Reduzir os custos operacionais para a distribuição de alimentos | R$/toneladas | 10 |  | P | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10
R
9 | Satisfação das entidades atendidas | % satisfeitos | 80% |  | P | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
R
10 | Satisfação dos associados | % satisfeitos | 90% |  | P | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
R
11 | Satisfação dos doadores e mantenedores | % satisfeitos | 90% |  | P | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
R
12 | Confiabilidade/disponibilidade do sistema ERP | % Disponível | 95 |  | P | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
R
13 | Parcerias efetivadas/formalizadas | nº parceiros | 20 |  | P | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20
R
14 | Processos principais padronizados | % processos | 100% |  | P | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100
R
15 | Campanhas de conscientização organizadas | nº campanhas | 15 |  | P | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15
R
16 | Palestras/treinamentos realizadas (pessoas internas) | % treinado | 100% |  | P | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100
R
17 | Melhorias/Inovações implementadas | qtd melhorias | 12 |  | P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
R
27 |  |  |  |  | P
R

## PLANOS DE AÇÃO
PLANO DE AÇÃO BANCO DE ALIMENTOS METROPLITANO CURITIBA
AÇÕES E PROJETOS |  | RESPONSÁVEL DESIGNADO | Prazo elaboração
1.1.1 | Definir contribuições de associados e valores | Carlos Eugenio e
1.1.2 | Criar formas de incentivo para mantenedores
1.1.3 | Buscar associados na comunidade e nas instituições
2.1.1 | Promover eventos para arrecadação de alimentos e de recursos
2.1.2 | Organizar contatos com instituições que possam ser doadoras/fornecedora de alimentos e recursos
2.1.3 | Desenvolver ações de incentivo à redução dos desperdícios.
3.1.1 | Desenvolver um modelo de cadastro e de avaliação/reconhecimento das entidades
3.1.2 | Desenvolver um plano de avaliação das entidades cadastradas
4.1.1 | Desenvolver um plano para otimização de processos operacionais.
5.1.1 | Promover eventos para divulgação dos projetos e ações do Banco de Alimentos
5.1.2 | Realizar método de pesquisa periódica de satisfação entidades
5.2.1 | Realizar método de pesquisa periódica de satisfação associados
5.3.1 | Realizar método de pesquisa periódica de satisfação Doadores mantenedores
6.1.1 | Implantar um sistema Integrado de Informação – ERP
7.1.1 | Identificar quais são as parcerias estratégicas e fundamentais para a operacionalização do Banco
7.1.2 | Desenvolver um modelo para a formalização de parceria | João Santos e | até 30/08/2021
7.1.3 | Organizar uma equipe para negociar e formalizar essas parcerias
8.1.1 | Identificar e mapear os processos principais do Banco de Alimentos
8.1.2 | Elaborar normas e procedimentos para cada processo.
9.1.1 | Elaborar e estruturar um plano de Marketing | Paulo Maluceli e
9.1.2 | Organizar e participar de eventos de conscientização relativos ao combate a fome
10.1.1 | Preparar um programa de treinamento para parceiros, colaboradores e voluntários
11.1.1 | Promover eventos de inovação na arrecadação de alimentos e no combate a fome.
11.1.2 | Incentivar a geração de propostas inovadoras
11.1.3 | Criar um banco de ideias de propostas e projetos
| Fazer um cronograma de eventos para análise estratégica e de desempenho | João Santos | 2021-08-30

## Exemplo 5w+2H
| 1.1.1 | Definir contribuições de associados e valores
Ref. | 1 – What (o que) | 2 – Who (quem) | 3 – When (quando) | 4 – Where (onde) | 5 – Why (por que) | 1 – How (como) | 2 – How Much (quanto)
1 | Definir as categorias de associados |  |  |  |  | consultar estatuto analisar os atuais associado
2 | Verificar a quantidade de Associados em cada categoria |  |  |  |  | consultar estatuto analisar os atuais associado
3 | Estabelecer várias propostas por categoria de associados |  |  |  |  | refazer as premissas anteriores definidas | Iniciar com R$ 5,00, incrementando de 5 em 5 reais
4 | Calcular a possível arrecadação atual |  |  |  |  | Analisar os atuais Associados
5 | Calcular a possível arrecadação de acordo com os indicadores propostos |  |  |  |  | Verificar indicadores 1 e 2
6 | Fazer um orçamento de gastos administrativos mensal |  |  |  |  | Calculando
7 | verificar se está aderente ao orçamento previsto |  |  |  |  | verificando
8 | Repetir a forma a partir da ref. 3 |  |  |  |  | loop
9 | registro das definições, análises e proposta | Carlos Eugenio |  |  |  | planilhas e word | para cada valor incrementado